## EDT
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO EDT
PROYECTO: | TripGo |  |  | MANAGER DEL PROYECTO: | Felipe Romero
FECHA: | 2025-09-13
PROYECTO
TripGo
FASE
|  | LEVANTAMIENTO FUNCIONAL | DESARROLLO | QA |  | PUESTA EN MARCHA | Mantenimiento y mejora continua
ACCIONES
|  | Análisis de Requisitos | Diseño de UI/UX | Definición de plan de pruebas funcionales y no funcionales |  | Configuración de entorno de producción en la nube | Monitoreo del rendimiento y estabilidad de la app en producción
|  | Entrevistas con stakeholders | Creación de mockups y prototipos | Ejecucion de pruebas unitarias sobre modulos desarrollados |  | Migración y carga inicial de datos | Resolución de incidencias reportadas por usuarios
|  | Recopilación de requisitos | Configuración del Entorno | Pruebas de integración frontend, backed y APIs |  | Publicación de la aplicacion en tiendas | Actualizacion periodica de librerias y framework
|  | Competencia y Benchmarking | Desarrollo del Frontend | Validacion de usabilidad y experiencia de usuario |  | Ejecucion de pruebas piloto con usuarios reales | Optimización de algoritmos de generación de itinerarios
|  | Definición de Arquitectura | implementación de diseño en codigo | Pruebas de rendimiento y carga |  | Ajustes derivados del feedback de la puesta en marcha | Incorporación de nuevas funcionalidades según feedback
|  | Validación de Requisitos | Integración funcionalidad básica | Registro y gestión de incidencias detectadas |  | Capacitacion de usuarios y administradores clave | Evaluacion de metricas de uso (KPI, analitica de usuarios)
|  | Priorización de backlog inicial de funcionalidades | Desarrollo del Backend | Validación final de criterios de aceptación |  | Documentación final y entrega formal del producto | Publicación de actualizaciones y parches de seguridad

## Información Proyecto
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo
1.0 | Felipe Romero | Alejandro Martinez | Alejandro Martinez | 2024-10-16 | N/A
2.0 | Alejandro Martinez | Alejandro Martinez | Alejandro Martinez | 2024-10-17 | N/A
3.0 | Gian Medina | Gian Medina | Gian Medina | 2024-11-05 | N/A
4.0 |  |  |  |  | N/A
5.0 |  |  |  |  | N/A
6.0 |  |  |  |  | N/A
Información del proyecto
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | SIGLAS DEL PROYECTO
MediSite |  |  | MDS
CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): Según el WBS |  |  | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): Según el WBS
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: Para qué se elabora el PDT |  |  | Desarrollar una plataforma de comercio electrónico segura y fácil de usar para la venta de productos farmacéuticos en línea, cumpliendo con todas las normativas sanitarias y de privacidad aplicables.
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): |  |  | Diseño de la estructura de la página web. Desarrollo del front-end (interfaz de usuario). Desarrollo del back-end (gestión de productos, pedidos, pagos). Integración con pasarelas de pago seguras. Implementación de medidas de seguridad y privacidad. Pruebas y depuración.
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: |  |  | Responsable: Participa: Apoya: Revisa: Aprueba: Da información: | Felipe Romero Todo el equipo Todo el equipo Alejandro Martinez Todo el equipo Diego Figueroa
FECHAS PROGRAMADAS: |  |  | Inicio: Fin: Hitos importantes: | Septiembre 2024 Diciembre 2025 Finalización del levantamiento funcional Enero 2025 Finalización del levantamiento del portal web Abril 2025 Implementación del Exitosa del Portal Web Junio 2025 Pruebas de Calidad Exitosas Noviembre 2025 Evaluación y Aprobación del Proyecto Noviembre 2025
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: |  |  | Stakeholder aceptante: Requisitos que deben cumplirse: Forma en que se aceptará: | Farmacia Simple SPA Pagina web puesta en marcha sin inconvenientes Se aceptara cuando el stakeholder vez que la pagina se adapte a los rquerimientos de los usuarios
SUPUESTOS: |  |  | Disponibilidad de recursos , colaboracion de terceros
RIESGOS: |  |  | Problemas de seguridad , falta de tiempo , problemas con el equipo de desarrollo o problemas legales
RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: |  |  | Software, hardware , personal
DEPENDENCIAS: |  |  | Front-end depende del diseño estructural de la pagina